ПЛАН ТЕСТА ТРАФИКА

UGC, посевы, ТГ Адс: тест каналов привлечения

Дата: 22 июля 2026

Документ фиксирует план теста платных каналов привлечения на бота: что тестируется, сколько это стоит и по каким метрикам принимается решение о масштабировании. Тест проводится поэтапно, сначала Россия, затем международный рынок по итогам первого этапа.

# 1. Гипотезы

- UGC: заказной контент у блогеров (реакция на разбор, объясняшка) приводит трафик по цене, которая окупается.

- Посевы: платные размещения в нишевых Telegram-каналах (таро, эзотерика, психология) приводят трафик по цене, которая окупается.

- ТГ Адс: официальная реклама Telegram Ads (аукцион CPM) сопоставляется с посевами по итоговой цене подписчика и платящего клиента.

# 2. Этап: Россия

Срок этапа: 8 и более недель. Задача этапа в том, чтобы набрать данные по полной воронке, от старта бота до бесплатного разбора, подписки на канал и оплаты, и принять решение о международке по цифрам, а не по ощущениям.

## 2.1. UGC

Тестируются два формата: самые дешёвые и быстрые в производстве, закрывающие два разных психологических захода, социальное доказательство и экспертность. Более дорогие форматы (недельный тест, постановочный скетч) переносятся на второй раунд, когда уже понятно, какой заход конвертит лучше.

| Формат | Что это | Цена за ролик | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Реакция на разбор | Блогер на камеру открывает бота, получает разбор, снимает живую реакцию без сценария | 2 000 – 4 000 ₽ | 5–6 |
| Объясняшка | Блогер разбирает понятие нумерологии и между делом показывает бота как инструмент | 3 000 – 5 000 ₽ | 3–4 |

## 2.2. Посевы

Используются посевы, а не прямой аукцион Telegram Ads: размещения дешевле при сопоставимой нише. Статус рекламы в Telegram у ФАС РФ под вопросом (штрафы на моратории), поэтому основной объём бюджета идёт через посевы, а не через официальный кабинет. Микс из мелких и средних каналов вместо одного крупного размещения снижает риск потратить бюджет на один непрозрачный канал.

| Размер канала | Ниша | Цена за размещение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 – 5 000 подписчиков | Таро, эзотерика, психология | 500 – 5 000 ₽ | 6–8 |
| 5 000 – 20 000 подписчиков | Таро, эзотерика, психология | 5 000 – 15 000 ₽ | 2–4 |

Рабочая цель по цене подписчика: 100–250 ₽. Это середина между зафиксированными в нише диапазонами (психология от 30–105 ₽ в рекламных кабинетах, эзотерика 70–150 ₽, посевы обычно дешевле официальной рекламы). Цифра рабочая, уточняется по факту первых размещений.

## 2.3. ТГ Адс

Официальный рекламный кабинет Telegram Ads используется как контрольная точка сравнения с посевами: прозрачная статистика против непрозрачной. Это не основной канал, а эталон для сверки.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель оплаты | CPM, аукцион |
| CPM по нише (эзотерика / психология) | 60 – 700 ₽ (0,7 – 8 €) |
| Минимальный CPM | ≈ 90 ₽ (1 €) |
| Минимальный бюджет кампании | ≈ 45 000 ₽ (500 €) |
| Ориентировочная цена подписчика | 90 – 300 ₽ |

Минимальный бюджет одной кампании составляет около 45 000 ₽. Это нижняя граница для канала в тесте: меньше одной контрольной кампании технически не запустить.

## 2.4. Бюджет

| Статья расходов | Диапазон | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| UGC-продакшн | 20 000 – 25 000 ₽ | 7–8 роликов, форматы «реакция» и «объясняшка» |
| Посевы в Telegram | 45 000 – 60 000 ₽ | 8–12 размещений, каналы 1–20 тыс. подписчиков |
| ТГ Адс | 45 000 – 50 000 ₽ | одна контрольная кампания, минимум платформы |
| Резерв на масштабирование | 10 000 – 15 000 ₽ | докупается то, что лидирует по итогам недель 3–4 |
| ИТОГО | 120 000 – 150 000 ₽ | верхняя часть согласованного диапазона 50 000–150 000 ₽ |

Три канала внутри исходного диапазона 50 000–150 000 ₽ технически сходятся только у верхней границы. Минимальная кампания ТГ Адс сама по себе занимает около трети бюджета. Вариант для нижней границы (50 000–70 000 ₽): ТГ Адс исключается из первого раунда, тестируются только UGC и посевы, контрольная кампания Адс добавляется отдельным блоком после.

## 2.5. График

| Недели | Что делается |
| --- | --- |
| 1–2 | Отбор блогеров по портфолио, переговоры по каналам, съёмка контента, бронирование размещений, настройка кампании ТГ Адс |
| 3–4 | Первая волна размещений, постов и запуск кампании ТГ Адс. Снимаются первые метрики, отсекается то, что явно не работает |
| 5–6 | Вторая волна: резерв идёт на то, что лидирует по цене платящего клиента |
| 7–8 | Финальный сбор данных по полной воронке, анализ, решение по международке |

## 2.6. Метрики и критерий перехода к международке

- Цена старта бота (CAC) по каждому источнику отдельно: цель 100–250 ₽ для посевов и UGC, 90–300 ₽ для ТГ Адс.

- Доля дошедших от старта до бесплатного разбора (завершение воронки онбординга).

- Доля дошедших от разбора до подписки на канал.

- Доля оплативших любой продукт в течение 14 дней после старта.

- Сигнал органических пересылок бота считается отдельно: это бесплатный канал на будущее.

Победитель определяется ценой платящего клиента по полной воронке, а не дешевизной трафика. Переход к международке происходит, когда минимум один канал и формат окупает себя за разумное число продаж, и берётся как стартовая гипотеза для следующего этапа. Канал, который не сходится по цене платящего клиента даже после перераспределения резерва, закрывается. Тест по остальным продолжается.

## 2.7. Риски

- Посевы дают непрозрачную статистику каналов, результат размещения непредсказуем заранее. Риск снижается за счёт объёма (8–12 мелких размещений вместо одного крупного).

- ТГ Адс прозрачнее посевов, но CPM аукциона нестабилен, итоговая цена подписчика может выйти за рамки прогноза.

- Блогер без опыта может дать контент низкого качества, поэтому отбор идёт строго по портфолио перед оплатой, не по цене.

- Статус рекламы в Telegram у ФАС РФ под вопросом, поэтому основной объём бюджета идёт через посевы, а не через официальный кабинет.

## 2.8. Необходимые ресурсы

- Согласование бюджета этапа: 120 000–150 000 ₽ (или сокращённый вариант без ТГ Адс, см. 2.4).

- 2–3 видеокружка для блогеров как референс при съёмке.

- Порядок оплаты размещений и кампаний: реквизиты, расчёты с блогерами и каналами.

- Решение по резерву: на масштабирование лидера или в запас до конца теста.

# 3. Этап: Международка

Детализируется по итогам этапа Россия. Формат-победитель определяет стартовую точку: контент в духе «реакция» дёшево адаптировать на другой язык, «объясняшка» требует более глубокой локализации. Бюджет и выбор рынка фиксируются отдельным документом после закрытия этапа Россия.